## Hoja1
Matriz de Riesgos MiJa Salud
| Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas y Yasna Vivar | [7 empty] | Tipos de riesgos
Docente: Fernando Herrera
Fecha: Noviembre, 2025
ID | Riesgo Identificado | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Categoría | Ejemplo
R1 | Uso tardío de Trello | Falta de organización inicial y desconocimiento de la herramienta | Retrasos en la planificación y visibilidad del avance | Media | Media | Medio | Capacitar brevemente al equipo en Trello y definir responsables de actualización | Implementar hoja de seguimiento manual (revisando Carta Gantt) en caso de falla | Técnico | Fallo de API, dificultad con la geolocalización
R2 | Dificultad para coordinar reuniones | Diferentes horarios y disponibilidad | Retraso en toma de decisiones y validaciones | Alta | Media | Alto | Definir reuniones fijas semanales y usar herramientas como Teams o Zoom | Realizar reuniones asincrónicas vía WhatsApp | Humano / Comunicacional | Falta de coordinación para reuniones
R3 | Dificultad para implementar geolocalización | Complejidad técnica y falta de experiencia en APIs | Retraso en desarrollo de funcionalidades clave | Media | Alta | Alto | Buscar documentación oficial, tutoriales y apoyo técnico | Usar versión simplificada | De planificación | Retraso en mantenedores o Trello
R4 | Retraso en desarrollo de mantenedores | Sobrecarga de tareas y mala estimación de tiempo | Atraso del cronograma general y dependencia de otros módulos | Alta | Alta | Crítico | Reasignar tareas prioritarias y dividir mantenedores en módulos más pequeños | Ajustar cronograma | Operativo | No cumplimiento de plazos, mala estimación
R5 | Fallo de la API durante presentación de ensayo | Errores de conexión | Mala evaluación, percepción negativa del proyecto | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas previas | Ejecutar demo con datos estáticos o videos funcionales | Externo | Fallas de servicios externos como API o internet