## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [MiJa]
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF01 | Cuenta de usuario | El usuario podrá registrarse en la aplicación. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Al ingresar datos válidos, se crea una cuenta en BD. | Media | Facilitar acceso inicial al sistema | Crear cuentas únicas por RUT | Módulo Registro | Pantalla de registro con validaciones | API de creación de usuario | Prueba positiva con datos válidos y negativa con duplicados | Usuario final | Alta
RF02 | Cuenta de usuario | Verificación por correo electrónico tras registro. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | El usuario recibe correo y activa cuenta. | Media | Validar identidad | Asegurar seguridad de acceso | Módulo Registro | Correo de confirmación | Servicio SMTP + token verificación | Escenarios de correo válido/inválido | Usuario final | Alta
RF03 | Cuenta de usuario | Iniciar sesión con RUT y contraseña. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Usuario accede si credenciales son correctas. | Media | Acceso controlado | Autenticar acceso | Módulo Login | Pantalla de inicio sesión | API de autenticación | Escenarios login válido/inválido | Usuario final | Alta
RF04 | Perfil | Visualizar perfil registrado. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Se muestran datos personales correctos. | Baja | Acceso rápido a información | Mejorar experiencia usuario | Módulo Perfil | Vista de perfil | API de consulta perfil | Pruebas con usuarios con/sin datos | Usuario final | Media
RF05 | Perfil | Editar datos del perfil. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Datos se actualizan correctamente en BD. | Media | Actualizar información | Mantener datos vigentes | Módulo Perfil | Pantalla editar perfil | API de actualización perfil | Escenarios con cambios válidos/erróneos | Usuario final | Media
RF06 | Perfil | Eliminar cuenta de usuario. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Cuenta se elimina y no es accesible. | Alta | Derecho de eliminación | Asegurar control de datos | Módulo Perfil | Botón eliminar perfil | API de borrado | Escenario positivo/negativo | Usuario final | Media
RF07 | Precategorización | Ingresar síntomas en formulario. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Síntomas quedan registrados en BD. | Media | Recopilar información clínica | Iniciar categorización | Módulo Categorización | Formulario de síntomas | API guardar síntomas | Pruebas con diferentes síntomas | Usuario final | Alta
RF08 | Precategorización | Clasificar síntomas en C1–C5. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Se muestra categoría correcta según reglas MINSAL. | Alta | Apoyar decisión clínica | Priorizar atención | Módulo Categorización | Motor de reglas médicas | Algoritmo categorización | Escenarios críticos/leve | Usuario final – Funcionario | Alta
RF09 | Historial | Consultar categorizaciones previas. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Historial se despliega ordenado cronológicamente. | Media | Seguimiento paciente | Facilitar continuidad | Módulo Historial | Vista historial | API historial | Escenarios con 0 y múltiples registros | Usuario final | Media
RF10 | Centros médicos | Consultar centros cercanos. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Centros se listan según ubicación GPS. | Media | Orientar usuario | Mejorar derivación | Módulo Mapa | Listado de centros | API consulta centros | Prueba GPS activo/inactivo | Usuario final | Alta
RF11 | Centros médicos | Mostrar mapa con ubicación de centros. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Mapa carga con markers correctos. | Media | Ubicación visual | Facilitar orientación | Módulo Mapa | Vista con Google Maps | API Google Maps | Escenarios con permisos y sin permisos | Usuario final | Alta
RF12 | Centros médicos | Ver detalles de un centro médico. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Datos del centro se despliegan completos. | Baja | Informar al usuario | Brindar transparencia | Módulo Mapa | Pantalla detalle centro | API detalle centro | Validar datos completos | Usuario final | Media
RF13 | Centros médicos | Estimar tiempos de espera. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Tiempo de espera aproximado se muestra. | Alta | Evitar saturación | Mejorar experiencia | Módulo Mapa | Vista de tiempos estimados | Algoritmo tiempo de espera | Escenarios centro lleno/vacío | Usuario final – Funcionario | Alta
RF14 | Comunicación | Llamar a Salud Responde. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Botón redirige a llamada exitosa. | Baja | Contacto directo | Facilitar asistencia | Módulo Comunicación | Botón llamada | API teléfono | Prueba positiva/negativa | Usuario final | Media
RF15 | Soporte | Consultar preguntas frecuentes. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | FAQ despliega preguntas y respuestas. | Baja | Resolver dudas | Apoyar usuario | Módulo Soporte | Pantalla FAQ | API FAQ | Validar despliegue correcto | Usuario final | Baja
RF16 | Noticias | Visualizar noticias de salud. | 1.0 | Pendiente | 2025-09-03 | Noticias se listan cronológicamente. | Media | Mantener informados | Difundir contenido oficial | Módulo Noticias | Pantalla de noticias | API noticias | Escenarios con/noticias | Usuario final – Funcionario | Media
RF17 | Cuenta de usuario | Recuperar contraseña vía correo. | 1.0 | En desarrollo | 2025-09-03 | Usuario recibe enlace/código válido. | Media | Recuperar acceso | Reducir bloqueos | Módulo Login | Pantalla recuperación | Servicio SMTP + API | Prueba con correo válido/inválido | Usuario final | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.