## Product Backlog
ID | Funcionalidad | Historia de Usuario | Prioridad | Esfuerzo (pts) | Sprint | Estado
1 | Registro de Usuario | Como usuario, quiero crear una cuenta para acceder a las funcionalidades del sistema. | Alta | 5 | Sprint 1 | Realizado
2 | Inicio de Sesión | Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi perfil. | Alta | 3 | Sprint 1 | Realizado
3 | Recuperar Contraseña | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para poder acceder si la olvido. | Media | 2 | Sprint 1 | Realizado
4 | Visualizar/Editar Perfil | Como usuario, quiero ver y editar mi perfil para mantener mis datos actualizados. | Alta | 4 | Sprint 2 | Realizado
5 | Ingresar Síntomas | Como usuario, quiero ingresar mis síntomas para saber a dónde debo acudir. | Alta | 5 | Sprint 2 | Realizado
6 | Precategorización | Como usuario, quiero que el sistema me indique el nivel de urgencia médica. | Alta | 5 | Sprint 2 | Realizado
7 | Visualizar Centros Médicos | Como usuario, quiero ver un mapa con centros médicos cercanos y recomendados. | Alta | 4 | Sprint 3 | Realizado
8 | Historial de Categorizaciones | Como usuario, quiero ver un historial de mis síntomas y categorizaciones anteriores. | Media | 3 | Sprint 3 | Realizado
9 | Preguntas Frecuentes | Como usuario, quiero consultar preguntas frecuentes para resolver dudas rápidas. | Media | 2 | Sprint 3 | Pendiente
10 | Noticias e Información de Salud | Como usuario, quiero estar al tanto de noticias y consejos médicos relevantes. | Media | 2 | Sprint 4 | Realizado
11 | Eliminar Cuenta | Como usuario, quiero poder eliminar mi cuenta si ya no deseo utilizar la app. | Baja | 2 | Sprint 4 | Realizado
12 | Llamar a Salud Responde | Como usuario, quiero llamar directamente a Salud Responde desde la app. | Alta | 1 | Sprint 4 | Realizado

## Hoja 1
Categoría de prueba | Resultados | Observaciones
Requerimientos funcionales | 100% | Todos los módulos implementados correctamente.
Pruebas de integración | 100% | Comunicación fluida y estable entre todas las capas.
Validación visual | 98% | Solo se ajustaron detalles de estilo.
Experiencia de usuario | 95% | Navegación intuitiva y mensajes claros.
Rendimiento y respuesta | 90% | Fluido en Android, probado en dos dispositivos.