## Slide 1
MIJA SALUD
Ingeniería en Informática
Integrantes: Bárbara Poblete, Valentina Rojas, Yasna Vivar.
Docente: Fernando Herrera
Fecha: 27/09/2025
STATUS

## Slide 2
ÍNDICE
1. Compromisos pasados
2. En proceso
3. Avance del proyecto
4. Logros de la semana
5. Desvíos
6. Compromisos

## Slide 3
COMPROMISOS PASADOS
  Conexión completa entre app móvil y backend
  Lectura y escritura de datos a MongoDB
  Integración de datos en tiempo real
  Ajustes visuales en interfaz según mockups
  Configuración de despliegue en Railway

## Slide 4
EN PROGRESO

## Slide 5
AVANCE DEL PROYECTO
Sprint 1: 3 semanas (LISTO)
Sprint 2: 4 semanas (LISTO)
Sprint 3: 2 semanas (En Progreso)
Sprint 4: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 5: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 6: 2 semanas (PENDIENTE)
Sprint 7: 1 semana (PENDIENTE)

## Slide 6
LOGROS DE LA SEMANA
El equipo logró una reunión de planning para resolver dudas y formas de trabajo.

## Slide 7
DESVÍOS
Esta semana se trabajó exitosamente, por lo que no hubieron desvíos.

## Slide 8
COMPROMISOS
  Visualización de historial clínico por parte del funcionario
  Registro de llegada del paciente desde app y actualización de estado
  Asignación manual de tiempo de espera y funcionario responsable
  Mejora de lógica de flujo del recinto
  Revisión y ajuste de colecciones en base de datos